## Dashboard
KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC NHÓM 2
PROJECT TITLE |  | Phát triển hệ thống hỗ trợ quản lý cung cấp khóa học online |  |  |  |  | COMPANY NAME | [7 empty] | Nhóm 2
PROJECT MANAGER |  | NGUYỄN TRỊNH ĐÔNG |  |  |  |  | DATE | [7 empty] | 2024-01-06
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | PHASE ONE | [15 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE | [14 empty] | PHASE FOUR
[7 empty] | WEEK 1 | [5 empty] | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
[7 empty] | M | T | W | R | F | S | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC
1 | Phân tích yêu cầu | BA | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 50%
2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | BE Team | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 80%
3 | Tạo khung ứng dụng cơ bản | BE, Web, Mobile | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 30%
4 | Tạo các repo cho từng công việc | NTĐ | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 1 | 100%
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2 | Project Definition and Planning
2.1 | Tổ chức họp với các bên liên quan | Duy Hiếu | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 100%
2.1.1 | Tổ chức họp với khách hàng | Duy Hiếu | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0 | 100%
2.1.2 | Tổ chức họp với Scrum 1 | Trần Tuấn Kiệt | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | 100%
2.1.3 | Tổ chức họp với Scrum 2 | Hà Phú Thịnh | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0 | 100%
2.1.4 | Tổ chức họp với Scrum 3 | Lê Anh Khôi | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 100%
2.2 | Thu thập yêu cầu từ khách hàng | BA Team | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 7 | 50%
2.3 | Xác định các thực thể | BA Team | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0 | 80%
2.4 | Tạo sơ đồ luồng người dùng cho các chức năng chính | BA Team | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0 | 60%
2.5 | Vẽ Usecase cho các chức năng | BA Team | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 40%
2.6 | Vẽ Sequence Diagram cho các chức năng | BA Team | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 40%
2.7 | Vẽ Activity Diagram cho các chức năng | BA Team | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 40%
3 | Project Conception and Initiation
3.1 | Xác định các thực thể chính trong hệ thống | BE Team | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 1 | 80%
3.2 | Tạo sơ đồ Entity-Relationship Diagram (ERD) | BE Team | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 1 | 100%
3.3 | Vẽ databse | BE Team | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 1 | 90%
3.4 | Khởi tạo dự án Backend | BE Team | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 1 | 0%
3.5 | Khởi tạo dự án Web Frontend | Web Team | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 1 | 0%
3.6 | Khởi tạo dự án Mobile | Mobile Team | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 1 | 0%
3.7 | Thiết lập môi trưởng cần thiết | BE, Web, Mobile | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 1 | 100%
3.8 | Thiết kế giao diện người dùng | Designer | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 20%
3.9 |  |  |  |  | 0 | 0%
4 | Project Performance / Monitoring
4.1 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.2 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.4 |  |  |  |  | 0 | 0%

## Chi tiết các công việc
DANH MỤC CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC
Stt | Tên công việc chính | Trạng thái công việc
|  | Khởi động | Đang làm | Hoàn thành
1 | Thu thập yêu cầu |  |  | X
2 | Xác định danh sách thực thể |  |  | X
3 | Tạo sơ đồ luồng người dùng cho các chức năng chính |  | X
4 | Vẽ Usecase cho các chức năng |  | X
5 | Vẽ Sequence Diagram cho các chức năng |  | X
6 | Vẽ Activity Diagram cho các chức năng |  | X
7 | Xác định các thực thể chính trong hệ thống |  | X
8 | Tạo sơ đồ Entity-Relationship Diagram (ERD) |  | X
9 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | X
10 | Khởi tạo dự án Backend |  |  | X
11 | Khởi tạo dự án Web Frontend |  |  | X
12 | Khởi tạo dự án Mobile |  |  | X
13 | Cài đặt môi trường cho các hệ thống |  | X
14 | Thiết kế giao diện cho Web |  | X
15 | Thiết kế giao diện cho Mobile
16
17 | Nghiên cứu và chọn giải pháp lưu trữ video phù hợp | X
18 | Cấu hình quy trình CI | X
19 | Cấu hình quy trình CD | X
20 | Tạo README.md chi tiết cho cả frontend và backend | X
21 | Tạo tài liệu API sử dụng Postman, Swagger hoặc công cụ tương tự | X
22 | Thiết lập caching cho các truy vấn thường xuyên | X
23 | Thiết lập môi trường kiểm thử | X
24 | Functional testing | X
25 | Non - Functional testing | X
26 | Structural testing | X
27 | Confirmation and regression testing | X
28 | Backup và khôi phục dữ liệu | X
29 | Deploy sản phẩm theo từng đợt | X